## Slide 1: 面向仓库级程序修复的 自适应混合架构
边界修复与小范围 dev 准备
汇报人：陈堉锋 张曹远臻
2026 年 10 月 30 日
Notes: 本次汇报覆盖当前所有本地修复。研究问题仍是同模型、同信息与同资源上限下的模式选择。工作重心是实验可比性和集成准备，没有新的真实方法效果结论。
本地资料来源：docs/开题报告正文摘录.md；docs/修复验收与dev准备_20261030.md

## Slide 2: 本轮工作与当前阶段
02 / 10
失败证据能否帮助选择更合适的修复模式？
同模型、同初始信息、同资源上限
A 固定 B 纯交互 C 级联 D 自适应 E 随机
本轮已完成
源码边界修复、离线回归、原始证据保护与 dev 集成计划
后续待验证
真实模型与容器集成、完整 dev 校准、正式重复及消融
当前完成工程与离线验收，方法收益仍需受控实验检验
Notes: 五组保持原设计。A 为固定流程，B 从零交互，C 对可继续失败级联，D 按失败证据选择，E 匹配 D 的 eligible 触发率随机选择。当前处于离线验收后的研究原型阶段。
本地资料来源：docs/实验协议_开题对齐.md；configs/proposal_v1.json

## Slide 3: 本地更改覆盖路由、执行与评测
03 / 10
环节 | 复核发现的问题 | 本轮修复
路由 | 外部帧、测试帧误触发 | 统一源码归属与测试识别
执行 | 共享容器，固定仅单轮 | 新容器隔离，多轮固定延续
预算 | 重试、收尾与终止状态不一致 | 按实际请求限额，区分终止
评测 | 标签缺关联，E 分母随缺失改变 | 绑定预测，保留完整 eligible
修复围绕实验可比性展开，新增回归全部采用离线执行
Notes: 上一轮复核发现的主要问题覆盖路由、执行、预算及判分校准。此次还增加 seed/run/预测哈希检查、公开验证真实退出码、交互状态校验和完整 dev 台账。历史分析与旧合成复现保持原样。
本地资料来源：docs/项目现状与源码复核_20261029.md；docs/修复验收与dev准备_20261030.md；当前 git diff

## Slide 4: 共享前缀与分支环境隔离
04 / 10
比较项 | 正式运行 | 配对诊断
执行对象 | 只执行所选延续分支 | eligible 失败运行两条延续
共同起点 | A/C/D/E 复用同一实际前缀 | 分别恢复同一序列化快照
环境核对 | 实际 image ID 与 base commit | 每条延续新建独立容器
资源口径 | 完整计入继承的前缀开销 | 各自获得相同剩余预算
新容器隔离文件与进程，清理异常保留费用及审计记录
双分支采集成本单列，固定分支的新候选不进入交互输入
Notes: 正式只运行所选路线，配对诊断只针对 eligible 前缀失败。固定和交互恢复独立状态与相同剩余预算，各自使用新容器。镜像身份来自实际运行容器，基线提交必须匹配。缓存命中仍完整计入策略前缀成本，另记新增生成成本。该机制已通过假容器回归，真实隔离尚未实测。
本地资料来源：src/swe_repair/experiment.py；src/swe_repair/prefix.py；tests/test_experiment.py

## Slide 5: 路由证据与环境恢复
05 / 10
源码证据
确认 repo_root 归属，外部依赖帧保留审计但不触发
测试路径
统一排除 test/tests 目录、test_*.py 与 *_test.py
默认选择
证据不足或仍可局部修正时，保守固定延续
环境恢复
绑定原失败候选，同一公开命令可运行才清除故障
环境恢复最多一次，失败后停止。最终结果仍由独立评测判断
Notes: 外部绝对帧不再缩成 basename，测试路径识别在路由与补丁范围中一致。环境恢复绑定原失败候选，只允许同一公开命令确定性重验一次。恢复后测试确实可运行才清除环境故障。合法相对帧仍按 checkout cwd 解释，文件存在性和 symlink 未实测。
本地资料来源：src/swe_repair/fingerprint.py；src/swe_repair/patchutil.py；src/swe_repair/prefix.py；tests/test_routing_evidence.py；tests/test_public_validation.py

## Slide 6: 固定延续与交互预算
06 / 10
固定最多 6 轮候选生成，交互最多 6 次请求
固定生成
保持前缀上下文，接收结构化反馈，保留已有有效候选
交互控制
校验状态与参数，重试计数，在原限额内预留收尾
终止留痕
区分预算、环境与生成错误，未知 usage 保守预留
开发上限：512000 token、12 请求、80 次 container exec、1200 秒，均待校准
Notes: 固定最多六轮生成只是开发限额，空输出也占轮次，不代表已冻结的最优候选数。交互会话限制六次实际模型请求、十次具名工具和420秒，重试占请求额度，最终调用预留在上限内。全局四元预算为512000 token、12请求、80次container exec及1200秒。未知usage的资源和费用采用保守预留，不是实付。
本地资料来源：configs/proposal_v1.json；src/swe_repair/execution.py；src/swe_repair/interact.py；tests/test_interaction_contracts.py

## Slide 7: 独立判分与校准统计
07 / 10
补丁冻结后独立判分，结果不回流同次生成
环节 | 绑定或校验对象 | 使用范围 | 缺失处理
独立判分 | 运行、预测、补丁及报告 | 新报告必须关联 | 拒绝串用或篡改
dev 校准 | 完整配对拟合阈值 | 全部 eligible 匹配 E | 披露分母与缺失
正式记录核对 seed 与哈希，主总体保留环境失败
另报共同可运行子集和四元资源，当前产出质量成本比较点
统计出口已实现，正式统计与多预算成本曲线仍待实测
Notes: 新 scoring sidecar 绑定 matrix、预测文件字节、每实例补丁、arm/split/seed/repeat/config 和报告。新分析器默认拒绝无关联或不匹配标签。阈值拟合需要完整配对标签，E概率则在全部eligible dev前缀上回放，分母不随判分缺失缩小。主分析保留指定总体，次分析报告各组均可运行子集。模型失败和空补丁不能因成绩不佳被排除。当前只有单预算比较点。
本地资料来源：src/swe_repair/evaluation.py；scripts/score_run.py；scripts/analyse_cf.py；src/swe_repair/calibration.py；src/swe_repair/statistics.py

## Slide 8: 离线验收与原始资产保护
08 / 10
291 / 291
+69
活动离线回归全通过
新增边界回归
假模型、假容器、假 harness
相较上一轮 222 项
原始资产 93/93，归档原件 131/131 哈希一致
覆盖路由、隔离、预算、异常与判分关联
真实模型、Docker 和官方 harness 本轮未运行
历史原件保持字节不变，旧复现与新验收材料分别保留
Notes: 2026年10月30日的验收记录为Python3.14.2活动离线套件291/291通过，较222项新增69项。原始资产93/93与归档原件131/131哈希一致。包含假harness生成sidecar到CLI分析往返。此处不是修复成功率，也不是官方判分结果。
本地资料来源：runs/dev_preparation_20261030/validation.json；docs/修复验收与dev准备_20261030.md

## Slide 9: 3 例 dev 的分阶段准备
09 / 10
1 + 2
首例验收后再扩展两例
覆盖 3 个仓库
完整保留 dev 23 例台账
首例（未执行）
pvlib__pvlib-python-1707
仅按实例 ID 与仓库分布抽取
扩展两例（未执行）
pydicom__pydicom-1139
pyvista__pyvista-4315
种子 20261030。单策略实例 2 CNY，批次 6 CNY，诊断上界 18 CNY，可能提前停止
Notes: 样本按完整dev23的实例ID和仓库分布、种子20261030确定，没有使用旧模型成绩或gold通过名单。先验收pvlib，再扩展pydicom和pyvista，不因失败静默换例。所有计划execute=false，完整23例均留存not_run/not_verified/not_scored状态。2CNY为单策略实例守卫，6CNY为批次守卫。三例双分支加独立B的保守上界18CNY不是批准预算或实付，批次守卫可能先停。
本地资料来源：runs/dev_preparation_20261030/instances.json；first_instance.json；remaining_instances.json；full_dev_coverage.json；preparation.json

## Slide 10: 下一阶段的验收与研究任务
10 / 10
01
首例集成
明确授权并固定服务模型，在 WSL 验收接口与公开测试
02
扩展与校准
完成其余两例，再做完整 dev 路由与预算校准
03
正式重复
预注册 test 总体或分层子集，同实例至少三次重复
04
统计与审查
实例聚类区间、逐仓库与宏平均，补消融和人工审查
配置仍待校准，真实容器与付费生成均未执行
Notes: 当前model_version、路由两个阈值和E概率仍为null，状态draft-pending-calibration，live_authorized=false。小范围集成仍需新明确授权和服务模型版本锁定。宿主Python未发现requests/pyarrow/swebench，PATH未发现Docker，WSL内部环境尚未检查。完整dev校准、正式至少三次重复、独立判分、统计、消融、敏感性和人工语义审查仍待完成。
本地资料来源：configs/proposal_v1.json；runs/dev_preparation_20261030/preparation.json；docs/实验协议_开题对齐.md